ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

"19." 05. 2014 г.                         	 		№ 169

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке   образовательных учреждений

Обливского района к началу 2014-2015

учебного года и устойчивой эксплуатации

в осенне-зимний период

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений Обливского района к началу 2014-2015 учебного года и устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по  подготовке образовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года и устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период (приложение №1).

2.Специалистам  ОО Радецкой О.Г., инженеру ОО Кирик И.И.  довести до сведения  руководителей  образовательных учреждений утвержденный план мероприятий.

3. Назначить ответственным за подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года специалиста Радецкую О.Г.

4. Специалисту Радецкой О.Г.:

4.1.подготовить проект распоряжения о создании рабочей группы по обследованию образовательных учреждений на предмет готовности к началу нового учебного года;

4.2. обеспечить контроль подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года;

4.3. в срок до 10.08. 2014г. разместить итоговую информацию о готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года в системе «1С-предприятие».

5. Назначить ответственным за подготовку образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период инженера Отдела образования Кирик И.И.;

6. Инженеру Кирик И.И.:

6.1. обеспечить контроль подготовки образовательных учреждений к работе в осеннее-зимний период;

6.2. размещать информацию о ходе подготовки  образовательных учреждений к началу нового учебного года в системе «1С-предприятие».

7.Руководителям образовательных учреждений:

7.1.обеспечить исполнение пунктов плана;

7.2.еженедельно с 01.07.2014  (понедельник до 14.00) представлять в Отдел образования (Кирик И.И.) информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению №2).

8.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста ОО Радецкую О.Г., инженера ОО Кирик И.И.

Заведующий 			 	                                                             Н.А. Малахова

Приказ подготовлен специалистом ОО Радецкой О.Г.

Приложение №1

к приказу ОО

от _________ № _______

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений Обливского района к началу 2014\2015 учебного года и устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке образовательного учреждения к началу учебного года | до 01.08.2014 | Руководители ОУ, Радецкая О.Г. |  |
| 1.2. | Организация подготовки общеобразовательными учреждениями предварительного комплектования обучающихся на 2014\2015 учебный год | до 01.08.2014 | Руководители ОУ, Михайлов В.А. |  |
| 1.3. | Подготовка комплектов документации по электрохозяйству, теплохозяйству объектов образования | До 15.07.2014 | Руководители ОУ Кирик И.И. |  |
| 1.4. | Организация контроля за ходом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году | до 01.08.2014 | Радецкая О.Г. |  |
| 2. | 2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы и оснащения образовательных учреждений |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями, спортивных залов учебно-спортивным инвентарем | до 15.07.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.2 | Благоустройство территории образовательного учреждения (озеленение, борьба с сорняковой растительностью и т.д.) | В течение всего периода подготовки | Руководители ОУ |  |
| 2.3. | Проведение косметического ремонта помещений образовательного учреждения (учебных кабинетов, рекреаций и т.д.) | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.4. | Маркировка мебели в соответствии с росто-возрастными данными детей | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.5. | Создание условий обучения в классах информатики в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (оборудование классов информатики мебелью с учетом площади на одно рабочее место; расстановка оборудования) | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.6. | Замена светильников, люминесцентных ламп; мытье стекол, обрезка деревьев | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.7. | Обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров с истекшим сроком работниками образовательного учреждения | до 15.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.8 | Проведение ремонта отопительных систем | До 15.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 2.9. | Обеспечение запаса котельно-печного топлива в размере 70% от общей потребности ОУ на отопительный период | До 1.09.2014 | Руководители ОУ |  |
| 3. | 3.Выполнение первоочередных мероприятий по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2014 год |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обследования образовательных учреждений о соответствии требованиям пожарной безопасности, проведение мероприятий по исполнению предписаний Госпожнадзора | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 3.2 | Составление плана эвакуационных учебно-тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | До 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 3.3 | Проведение занятий с обучающимися по курсу ОБЖ – противопожарная безопасность | до 03.09.2014 | Руководители ОУ |  |
|  | 4. Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений района |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и приведение в соответствие паспортов антитеррористической безопасности образовательных учреждений | До 01.07.2014 г. | Руководители ОУ |  |
| 4.2 | Разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму | до 01.09.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.3 | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.4 | Установка или ремонт ограждения по периметру образовательных учреждений | До 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.5. | Проведение ежедневной проверки образовательного учреждения и прилегающей территории | постоянно | Руководители ОУ |  |
| 4.6. | Оформление стенда «Уголок безопасности» с размещением его на видном и доступном месте | До 25.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.7. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта (1 раз в квартал) | до 25.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.8. | Обеспечение контрольно-пропускного режима в образовательном учреждении | постоянно | Руководители ОУ |  |
| 4.9 | Ремонт освещения по периметру образовательного учреждения | До 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.10. | Обследование территории образовательного учреждения перед началом нового учебного года | до 01.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 4.11. | Установка кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях | До 01.07.2014 | Руководители ОУ |  |
| 5. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление акта готовности общеобразовательного учреждения к началу нового учебного года | До 10.08.2014 | Руководители ОУ |  |
| 5.2. | Подготовка доклада о готовности образовательных учреждений к новому учебному году | до 15.08.2014 | Отдел образования |  |

Приложение №2

к приказу Отдела образования

От _________№__________

Информация

О ходе подготовки _______________( наименование ОУ) к работе в осенне-зимний период

2014-2015 года (по состоянию на ___________).

| № | Наименование проведенных мероприятий | Процент готовности (%) |
| --- | --- | --- |