ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

" 23" 05. 2016 г.                         	 			№ 220

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке   образовательных учреждений

Обливского района к началу 2016-2017

учебного года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений Обливского района к началу 2016-2017 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по  подготовке образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года  (приложение).

2. Главному специалисту  Отдела образования  Радецкой О.Г.  довести до сведения  руководителей  образовательных учреждений утвержденный план мероприятий.

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение пунктов плана.

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Радецкую О.Г.

Заведующий 						                Н.А. Малахова

Приказ подготовлен

специалистом Отдела образования

Радецкой О.Г.

Приложение

к приказу Отдела образования

от 23.05.2016 № 220

План

мероприятий по подготовке образовательных учреждений Обливского района к началу 2016\2017 учебного года и устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Доведение приказа Отдела образования до образовательных учреждений | до 25.05.2016 | Отдел образования |  |
|  | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке образовательного учреждения к началу учебного года | До 01.08.2016 | Руководители ОУ, Отдел образования |  |
| 1.2 | Составление и представление в ОНД по Морозовскому и Обливскому районам , в Отдел Образования паспорта безопасности образовательного учреждения | До 01.07.2016 | Руководители ОУ |  |
| 1.3 | Проведение испытаний и подготовка актов-разрешений на эксплуатацию спортивного оборудования | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 1.4 | Подготовка локальных актов учреждения на начало 2016-2017 учебного года | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 1.5. | Организация подготовки общеобразовательными учреждениями предварительного комплектования обучающихся на 2016\2017 учебный год | До10.06.2016 | Руководители ОУ, Отдел образования |  |
| 1.6. | Подготовка комплектов документации по электрохозяйству, теплохозяйству | До 15.07.2016 | Руководители ОУ |  |
| 1.7. | Организация контроля за ходом подготовки образовательных учреждений к новому учебному году | до 31.08.2016 | Отдел образования |  |
| 2. | 2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы и оснащения образовательных учреждений |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебниками, учебно-наглядными пособиями, спортивных залов учебно-спортивным инвентарем | до 15.07.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.2 | Благоустройство территорий образовательных учреждений (озеленение, борьба с сорняковой растительностью и т.д.) | 30.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.3 | Создание необходимых условий для предоставления обучающимся доступного и качественного питания (мониторинг обеспеченности холодильным и технологическим оборудованием, приобретение недостающего оборудования) | До 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.4. | Выполнение пунктов планов-заданий, согласованных с ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области | Согласно сроков, установленных в планах-заданиях | Руководители ОУ |  |
| 2.5. | Проведение косметического ремонта помещений образовательного учреждения (учебных кабинетов, рекреаций и т.д.) | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.6. | Маркировка мебели в соответствии с росто-возрастными данными детей | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.7. | Создание условий обучения в классах информатики в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (оборудование классов информатики с учетом площади на одно рабочее место; расстановка оборудования) | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.8. | Замена светильников, люминесцентных ламп; мытье стекол, обрезка деревьев | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.9. | Обеспечение прохождения в полном объеме периодических медицинских осмотров с истекшим сроком работниками образовательного учреждения | до 15.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.10 | Организация медицинского обслуживания в образовательном учреждении (заключение договоров с ФАПами сельских поселений) | До 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.11 | Проведение ремонта отопительных систем | До 15.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 2.12 | Обеспечение запаса котельно-печного топлива в размере 70% от общей потребности ОУ на отопительный период | До 1.09.2016 | Руководители ОУ |  |
| 3. | 3.Выполнение первоочередных мероприятий по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2016 год |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обследования образовательных учреждений о соответствии требованиям пожарной безопасности | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 3.2 | Проведение мониторинга обеспеченноссти первичными средствами пожаротушения, приобретение и перезарядка огнетушителей | До 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 3.3 | Составление плана эвакуационных учебно-тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | До 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 3.4 | Проведение занятий с обучающимися по курсу ОБЖ – противопожарная безопасность | до 03.09.2016 | Руководители ОУ |  |
|  | 4. Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений района |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и приведение в соответствие паспортов антитеррористической безопасности образовательных учреждений | До 01.07.2016 г. | Руководители ОУ |  |
| 4.2 | Разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму | до 01.09.2016 | Руководители ОУ |  |
| 4.3 | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | до 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 4.4 | Установка или ремонт ограждения по периметру образовательных учреждений | До 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 4.5. | Проведение ежедневной проверки образовательного учреждения и прилегающей территории | постоянно | Руководители ОУ |  |
| 4.6. | Оформление стенда «Уголок безопасности» с размещением его на видном и доступном месте | До 25.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 4.7. | Утверждение графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта (1 раз в квартал) | до 25.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 4.8. | Обеспечение контрольно-пропускного режима в образовательном учреждении | постоянно | Руководители ОУ |  |
| 4.9 | Ремонт освещения по периметру образовательного учреждения | До 01.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 4.10 | Обследование территории образовательного учреждения перед началом нового учебного года | до 31.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 5. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление акта готовности общеобразовательного учреждения к началу нового учебного года | До 10.08.2016 | Руководители ОУ |  |
| 5.2. | Подготовка доклада о готовности образовательных учреждений к новому учебному году | до 15.08.2016 | Отдел образования |  |