ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

"14 ." 06. 2016 г.                         	 			             № 250

О  подготовке   образовательных учреждений

Обливского района к работе в осенне-зимний

период  2016-2017 годов

На основании  приказа минобразования Ростовской области от 23.05.2016 № 357 «О подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»,  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений Обливского района к  устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период  2016-2017  годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке учреждений образования Обливского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов (приложение).

- Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Организовать работу по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону 2016-2017  года в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Отделом образования и согласованным Администрацией Обливского района;

2.2. провести проверку отопительных систем  на предмет определения их соответствия нормам и правилам эксплуатации котельных, правилам пожарной безопасности и охраны труда;

2.3.обеспечить подготовку систем отопления и рамок управления к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2.4. в срок до 01.09.2016 обеспечить 70-% запас котельно-печного топлива от общей потребности на отопительный период;

2.5.  обеспечить  целевое  использование выделяемых средств на подготовку объектов к работе в зимних условиях, приобретение твердого топлива;

2.6. обеспечить контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов в пределах выделенных лимитов, утвержденных на 2016-2017 годы;

2.7. обеспечить контроль за своевременной оплатой за жилищно-коммунальные услуги, не допускать задолженности за потребленные услуги и топливно-энергетические ресурсы;

2.8. еженедельно (понедельник до 17.00) начиная с 07.06.2015  представлять в Отдел образования  информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2016 -2017 годов.

3. Назначить ответственными по  обеспечению контроля за проведением мероприятий по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2016 -2017 годов и  ведение информации  в системе электронного мониторинга «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона» главного специалиста Отдела образования Радецкую О.Г.,  инженера Отдела образования Кирик И.И.

4. Ответственным лицам по  обеспечению контроля за проведением мероприятий по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2016 -2017 годов и  ведение информации  в системе электронного мониторинга «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»:

4.1. в срок до 07.06.2016 отразить информацию о графике приемки систем отопления образовательных учреждений в системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»;

4.2. еженедельно (вторник до 17.00), начиная  с 07.06.2016  отражать в  системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона» достоверную информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период  2016 -2017 годов;

4.3. предоставить в минобразование Ростовской области в срок до 26. 08. 2016 сводную итоговую информацию о готовности образовательных учреждений к устойчивой эксплуатации  в осенне-зимний период;

4.4. отразить информацию о графике пуска тепла в образовательных учреждениях в системе «1С  «Учет и контроль мероприятий,  подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»;

4.5. информацию о пуске тепла в образовательных учреждениях в день пуска тепла отразить системе «1С «Учет и контроль мероприятий, подготовка образовательных учреждений к началу отопительного сезона»;

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Радецкую О. Г.

Заведующий 			 	                                            Н.А. Малахова

С приказом ознакомлены:

_________________ И.И. Кирик

__________________О.Г.Радецкая

Приказ подготовлен

специалистом Отдела образования

Радецкой Ольгой Григорьевной