РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.08.2019 г. | № 735 | ст-ца Обливская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на территории Обливского района

На основании письма минобразования Ростовской области от 14.06.2019 № 24/4.3-7677 «О подведении итогов проведения ГИА в 2019 году», в целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на территории Обливского района согласно приложению.

2.      Отделу образования Администрации Обливского района (Н.А. Малахова) осуществлять контроль за своевременным выполнением мероприятий Плана.

3.       Постановление вступает в силу с даты его подписания.

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову.

| Глава Администрации Обливского района | А.А. Деревянко |
| --- | --- |

Постановление вносит:

Отдел образования Администрации

Обливского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Обливского района

от 15.08.2019 г. № 735

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации в 2020 году

на территории Обливского района

- Основные направления

Реализация мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на территории Обливского района направлена на повышение качества общего образования и включает в себя:

Обеспечение нормативных правовых условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена;

Создание организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена;

Создание организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена;

Создание информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена;

Создание условий для психологического сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена;

Реализацию комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

Меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 учебном году на муниципальном  уровне;

Трансляцию эффективных педагогических практик общеобразовательных учреждений с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 г.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий «дорожной карты» предусматривает:

-	Проведение детального анализа результатов ГИА в 2019 году;

-	Выявление проблем и путей их решения в 2020 году. Своевременная диагностика пробелов знаний учащихся и корректировка работы планов мероприятий по подготовке к сдаче ГИА в 2020 году;

-	Совершенствование качества преподавания отдельных учебных предметов и системы комплексной подготовки учащихся в целом;

-	Формирование муниципальной программы повышения квалификации педагогов на 2019-2020 учебный год;

-	Повышение уровня информированности учащихся и родителей о процедуре проведения ГИА;

-	Повышение уровня  психологической готовности  учащихся, родителей, педагогов в режиме подготовки и проведения ГИА;

-	Развитие учебной мотивации и познавательной  активности учащихся.

3. План мероприятий по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования  на территории Обливского района

в  2019-2020 учебном году

| № п/п | - Мероприятия |  |  | - Сроки реализации |  |  | - Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение нормативных правовых условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2019 – 2020 учебном году |  |  | в течение учебного года |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 1.2. | Назначение муниципального координатора проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и муниципального оператора, ответственного за внесение персональных данных в РИС |  |  | сентябрь 2019 г. |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 1.3. | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к проведению ГИА (далее – РГ по подготовке ГИА), в том числе в форме ЕГЭ |  |  | октябрь 2019 г. |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 1.4. | Подготовка пункта проведения экзаменов согласно требованиям при организации и проведении ЕГЭ |  |  | в течение учебного года |  | МБОУ Обливская СОШ №1 (рук. Пагонцева М.В.) |  |  |
| 1.5. | Формирование временного трудового коллектива пункта проведения ЕГЭ, исключающего присутствие близких родственников выпускников текущего года, а также организаторов и специалистов по данному или родственному общеобразовательному предмету, сдаваемому в ППЭ |  |  | В соответствии с графиком внесения сведений в РИС |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2. | Создание организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Включение вопроса об итогах проведения ГИА в 2019 году на территории Обливского района, выявленных проблемах и возможных путях их решения на августовской педагогической конференции |  | 29.08.2019 |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.2. | Проведение расширенных совещаний с руководителями МБОУ, заместителями руководителей, курирующих вопросы подготовки к проведению ГИА, учителями – предметниками по итогам проведения ГИА в 2019 году и созданию условий по повышению качества образования в новом 2019-2020 учебном году |  | Август - Сентябрь 2019 года |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.3. | Доведение до сведения участников государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ инструктивно-методических материалов регионального и федерального уровня по организации подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ |  | в течение учебного года (подготовка и направление приказов, писем, рекомендаций, ведение раздела «Итоговая аттестация» на сайте Отдела образования) |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района МБОУ |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение пробных (коррекционно-диагностических) контрольных работ для подготовки выпускников МБОУ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и апробации организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ |  | Ноябрь 2019; Февраль - март 2020 г. |  |  | МБОУ |  |  |
| 2.5. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в 2020 году |  | Февраль - март 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; МБОУ; Рабочая группа по подготовке к проведению ГИА |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение обучающих семинаров, для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ: - руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей; - организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ |  | Март - июнь 2019 – 2020 уч. г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.7. | Участие ответственных специалистов за проведение ЕГЭ на территории муниципального образования - Обливский район, руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, глав муниципальных образований в совещаниях и семинарах по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в течение 2019 – 2020 учебного года |  | в течение учебного года |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.8. | Организация и проведение заседаний Рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ |  | в течение учебного года по утвержденному Графику |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района Рабочая группа |  |  |
| 2.9. | Организация взаимодействия с минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО», Рособрнадзором, обеспечивающими проведение ГИА |  | в течение учебного года |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.10. | Организация межведомственного взаимодействия при организации и проведении ГИА выпускников общеобразовательных учреждений Обливского района в 2020 году |  | октябрь 2019 г. - июнь 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; РГ по подготовке ГИА |  |  |
| 2.11. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ГБУ РО «РОЦОИСО» |  | в течение учебного года по запросу ГБУ РО «РОЦОИСО» |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.12. | Обеспечение взаимодействия с уполномоченной организацией по доставке экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в ППЭ, организации учёта и внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) |  | май – июнь 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.13. | Организация учёта, хранения, использования и выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности в соответствии с законодательством |  | май – июнь 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.14. | Подготовка пакета документов для аккредитации общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ |  | февраль- июнь 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |
| 2.15. | Подготовка аналитических материалов по результатам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ |  | июль-август 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; МБОУ |  |  |
| 3. | Создание организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация формирования и ведения РИС и внесения сведений в региональную информационную систему в установленном порядке | декабрь-июнь 2019-2020 уч. г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; Муниципальный оператор |  |  |  |
| 3.2. | Формирование базы данных участников ГИА (категории участников определяются нормативно – правовой базой федерального уровня) | Август 2019 г. (для дополнительного (сентябрьского) периода), март- май 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |  |
| 3.3. | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших на территорию Обливского района из других субъектов Российской Федерации (ЕГЭ-туризм) | январь-май 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; МБОУ |  |  |  |
| 3.4. | Мониторинг корректности внесенных сведений в РИС (в соответствии с региональной нормативно-правовой базой, рекомендательными письмами) | постоянно |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района МБОУ |  |  |  |
| 3.5. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Ростовской области в области защиты информации | постоянно |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района Муниципальный оператор МБОУ |  |  |  |
| 3.6. | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | в течение учебного года |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |  |
| 3.7. | Подготовка возможного помещения ППЭ по иностранным языкам с устной частью «Говорение» | Октябрь, декабрь 2019 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |  |  |  |
| 3.8. | Формирование ППЭ на территории Обливского района в соответствии с установленными требованиями | В соответствии с Графиком внесения сведений в РИС |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; МБОУ |  |  |  |
| 3.9. | Мониторинг по созданию условий информационной безопасности в ППЭ при проведении ЕГЭ: - на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам, в том числе требованиям архитектурной доступности для лиц с ОВЗ; - на наличие стационарных металлоискателей, систем подавления активного сигнала GSM, видеонаблюдения; - на подключение к защищенной сети связи передачи данных | январь-март 2020 г. |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района; Рабочая группа; МБОУ |  |  |  |
| 4. | Создание информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы информационных групп по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) по организации и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ (на родительских собраниях, педагогических советах, в ходе информационных встреч с выпускниками текущего года) | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района МБОУ |
| 4.2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефона «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет» Отдела образования и Администрации Обливского района | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района Рабочая группа |
| 4.3. | Подготовка информационных материалов для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ГИА | февраль 2020 г. |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |
| 4.4. | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА на территории Обливского района, в том числе в форме ЕГЭ в 2019–2020 учебном году | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |
| 4.5. | Размещение информации по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2020 году на официальном сайте Отдела образования Администрации Обливского района и на официальном сайте Администрации Обливского района, в том числе: - о сроках проведения ЕГЭ; - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о расписании проведения ГИА, устанавливаемом минобразованием Ростовской области; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах и др. | В течении всего периода |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Обливского района |
| 5. Создание условий для психологического сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение цикла классных часов и обучающих семинаров по темам «Цели и технологии проведения ЕГЭ», «Правила проведения ЕГЭ в 2020 году», «Как справиться с тревогой», «Как готовиться к экзаменам», «Как организовать свое время» и т.д. | В течении учебного года |  |  |  |  |  | Районная социально - психологическая служба |
| 5.2. | Проведение диагностики готовности учащихся к государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Районная социально - психологическая служба |
| 5.3. | Организация консультирований (в том числе индивидуальных) учителей образовательных учреждений и родителей (законных представителей) выпускников по вопросам психологической готовности выпускников к прохождению ГИА. | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Районная социально - психологическая служба |
| 6. Работа с общеобразовательными учреждениями с низкими результатами ЕГЭ в 2019 году. Повышение квалификации учителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Тема программы ДПО (повышения квалификации) «Активные методы обучения школьников на уроках (математики, химии, истории, информатики и ИКТ) в условиях реализации ФГОС» | В течение учебного года по Графику |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Обливская СОШ №1 |
| 6.1.1. | Тема программы ДПО (повышения квалификации) Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам с учетом требований ФГОС | В течение учебного года по Графику |  |  |  |  |  | РМК, общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы: Корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы в общеобразовательных учреждениях Обливского района в связи с переходом на ФГОС СОО в 10-х, 11-х классах | Август – сентябрь 2019 года |  |  |  |  |  | РМК, общеобразовательные учреждения |
| 6.3. Меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2019-2020 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Совещание с руководителями РМО «Проблемы подготовки к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ» | Сентябрь 2019 г. |  |  |  |  |  | РМК |
| 6.3.2. | Круглый стол «Методические аспекты подготовки выпускников к сдаче экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ» | Октябрь 2019 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Обливская СОШ №1 |
| 6.3.3. | Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ и ГИА-9 (консультирование, подбор методической литературы, практические занятия, организация курсов) | Январь, март-апрель 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, общеобразовательные учреждения |
| 6.3.4. | Мастер – класс «Решение заданий № 13, № 15 – по математике профильного уровня» | Февраль 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, общеобразовательные учреждения |
| 6.3.5. | Практико-ориентированный семинар учителей обществознания «Представление практик, повышающих эффективность подготовки учащихся к ГИА» | Январь - Февраль 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ «Каштановская СОШ» |
| 6.3.6. | Семинар – практикум «Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся в контексте государственной итоговой аттестации школьников по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) | Март 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Обливская СОШ №1 |
| 7. Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных учреждений с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мастер-класс «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы) по иностранному языку» | Сентябрь 2019 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Обливская СОШ №1 |
| 7.2. | Мастер – класс: «Подготовка к итоговому сочинению по литературе, как допуску к ЕГЭ» | Ноябрь 2019 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ «Обливская СОШ №2», МБОУ Обливская СОШ №1, |
| 7.3 | Мастер-класс «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы) по информатике и ИКТ | декабрь 2019 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Обливская СОШ №1, МБОУ «Обливская СОШ №2», |
| 7.4. | Педагогическая студия «Современный урок химии: от теории к практике» (требования к структуре уроков по ФГОС). | Февраль 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Обливская СОШ №1 |
| 7.5. | Круглый стол «Модернизация структуры учебного занятия по обществознанию в логике требований ЕГЭ» | Март 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ Солонецкая СОШ |
| 7.6. | Мастер-класс «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы) по физике | Март 2020 г. |  |  |  |  |  | РМК, МБОУ «Обливская СОШ № 2» |

Заведующий

Отделом образования

Администрации Обливского района		                           Н.А. Малахова

Ведущий специалист                                                                       Т.С. Родина

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановления

| Название | Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на территории Обливского района |  |
| --- | --- | --- |
| Основание: |  | Инициативное |

(указать: дату, поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое)

- Документ визируют

| Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Обливского района | Черноморова Е.Ю. |  |  |
| Заведующий Отделом образования | Малахова Н.А. |  |  |
| Главный специалист по юридическим вопросам | Антонов А.В. |  |  |
| Начальник общего отдела | Самохвалов Ф.И. |  |  |

- ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

| Исполнитель | Родина Т.С., 8(86396)21-8-37 |
| --- | --- |

(фамилия, инициалы, телефон ответственного работника)

- СПИСОК РАССЫЛКИ

| Наименование адресатов | Количество экземпляров |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Обливского района | 1(ЛС) |
| Отдел образования Администрации Обливского района | 8 |

- Примечание: ЛС -  локальная сеть.

- Срок выполнения постановления –  ______________

- (дата)

Постановление (распоряжение) _________________направлению в

(подлежит, не подлежит)

Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области ________________________

- (подпись работника, ответственного

- за подготовку документа)

- *В случае если правовой акт носит нормативный характер