Отчет о выполнении мероприятий

«Муниципальной дорожной карты» проекта Адресной методической 
помощи 500+ (первый этап 2022г.)

| Дата | Описание действий | Дата реализации |  |  | Муниципальный показатель реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отбор школ-участниц Проекта 500+ | декабрь 2021 | Отобрана МБОУ «Каштановская СОШ»для участия в Проекте 500+( письмо минообразования Ростовской области от 01.12.2021 №24/9- 18925 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022г»). |  |  |  |
| 1.2 | Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+ | январь 2022 | Муниципальный и школьный координаторы Проекта 500+ назначены.( Приказ мино образования Ростовской области от 12.01.2022 №13 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+» |  |  |  |
| 1.3 | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы | январь 2022 | Проведено анкетирование директора ОО; учителей, преподающие в 5-9 кл. учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов в соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 17.01.2022г. № 24/9-472 «О проведении анкетирования в школах-участниках Проекта 500+ для определения их рискового профи |  |  |  |
| 1.4 | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | январь-февраль 2022 | Назначен куратор( директор МБОУ Солонецкой СОШ Е.В.Григорьева) для школы-участницы Проекта 500+(приказ минобразования от 09.02.2022г. № 111) |  |  |  |
| 1.5 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте Отдела образования | февраль 2022 | Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ и размещена на сайте Отдела образования(Приказ Отдела образования от 25.02.2022г. № 95) http://oblivobr.ru/images/download/prr2295t.doc |  |  |  |
| 1.6 | Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (1 этап работы над проектом) | февраль-июнь 2022 | Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором(http://oblivobr.ru/images/download/500grkur.xls |  |  |  |
| 2. Информационное сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Методические совещания с участнками Проекта 500+ (еженедельно) | январь-май 2022 | Регулярно проводятся методические совещания с участниками Проекта 500+ http://oblivobr.ru/index.php/6810-f755rikkaoo |  |  |  |
| 2.2 | Создание разделов «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР | февраль 2022 | Созданы разделы «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОРhttp://oblivobr.ru/index.php/fui6657777nhyui/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnykh-rezultatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/500 |  |  |  |
| 2.3 | Участие муниципального и школьного координаторов и куратора и во всероссийских и региональных вебинарах и мероприятиях для школ-участниц Проекта 500+ | февраль-июнь 2022 | Организовано участие во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, а также: - в Методическом марафоне; -в Стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты». http://kashtanovscool.ucoz.ru/index/0-126 |  |  |  |
| 3. Методическое сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Адресная помощь через организацию консультационного сопровождение со стороны районного методического кабинета,районных методических объединений и школ с высоким уровнем качества образовательных организаций | февраль-июнь 2022 | Муниципальным координатором организовано консультационное сопровождение школы-участницы Проекта 500+ |  |  |  |
| 3.2 | Повышение квалификацииуправленческих команд и педагогов школ с низкими образовательными результатами | март-май 2022 | Организовано повышение квалификации по дополнительной проф. программам: -«Совершенствование предметных и методических компетенций(в том числе в области формирования функциональной грамотности»(4 педагога) - «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС -21.»(100%) - «Реализация требований обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО в работе учителя»( учителя, преподающие в 1 и 5 классах)(100%) -«Механизмы эффективного управления школой:кадровые и финансовые ресурсы»(директор) -«Внутренняя система оценки качества образования:развитие в соответствии с обновленными ФГОС»(3 рук. ОУ) |  |  |  |
| 4. Проведение мониторинговых исследований/экспертиз |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК | март-июнь 2022 |  | Выполнены все мероприятия в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картамиПроекта 500+ |  |  |
| 4.2 | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов и рисковых программ школой-участницей Проекта 500+ | февраль-март 2022 |  | В ИС МЭДК размещены электронные дорожные карты, программы развития школ http://kashtanovscool.ucoz.ru/index/0-126 |  |  |
| 4.3 | Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | до 25 мая 2022 |  | Размещены документы, подтвержденные кураторами, для проведения мониторинга http://kashtanovscool.ucoz.ru/index/0-126 |  |  |
| 4.4 | Мониторинг 1 этап Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» (1 этап) | 30.06.2022 |  | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» направлен региональному координатору Проекта 500+ и размещен на сайте Отдела образования http://oblivobr.ru/index.php/fui6657777nhyui/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnykh-rezultatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/500/6781-munitsipalnye-dokumenty |  |  |
|  | Отчет куратора Проекта 500+ (1 этап) | 15.06.2022 |  | Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен ,направлен региональному координатору Проекта 500+ и размещен на сайте Отдела образования http://oblivobr.ru/images/download/500otkur.pdf |  |  |
| 5.Работа с рисковыми профилями школы-участницы Проекта 500+ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+ | апрель 2022 май-июнь 2022 |  | Заключены контракты на поставку оборудования центра естественно-научного и технологического профилей«Точка роста» http://kashtanovscool.ucoz.ru/index/0-127 |  |  |
|  |  |  |  | Организовано обучение по дополнительной профессиональной программа:»использование современного оборудования в центрах»Точки роста»(4 педагога) |  |  |
| 5.2 | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров | март-май 2022 |  | 100% педагогов приняли участие в оценке предметных и методических компетенций учителей: -онлайн диагностика «Интенсив «Я Учитель» 3.0» - оценка компетенций в рамках курсов «Учитель современной школы» - автотестирование(мониторинг компетентности учителей) с помощью программно-методического комплекса |  |  |
|  |  |  |  | Организовано обучение педагогов по дополнительным проф. программам в соответствии с рекомендациями по результатам оценки проф. компетенций(см. п.3.2.) |  |  |
|  |  |  |  | 100% педагогов приняли участие в Методическом марафоне 500+ http://kashtanovscool.ucoz.ru/index/0-126 |  |  |

|  |  |  | Разработаны нормативные документы по формированию системы(целевой модели) наставничества http://kashtanovscool.ucoz.ru/index/0-129 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | март 2022 | Учащиеся 9-11 классов приняли участие в проекте «Мобильный тьютор» |
|  |  | Май 2022 | Разработана программа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися https://disk.yandex.ru/i/nfsbbNM8-0vCTw |
|  |  | апрель-май 2022 | Организовано обучение педагога- навигатора на тему: «Методы и методика профориентационной работы в рамках проекта «Билет в будущее» |