Приложение к приказу

Отдела образования Обливского района

от 01.03.2023 № 112

План мероприятий (дорожная карта)

по переводу в эффективный режим работы МБОУ «Каштановская СОШ»

| Дата | Мероприятия(содержание деятельности) | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по переводу в эффективный режим работы МБОУ «Каштановская СОШ», вошедшей в перечень школ с низкими образовательными результатами | 1 марта 2023г. | Отдел образования РМК | Приказ Отдела образования |
| 2 | Проведение совещания в Отделе образования по вопросу перевода в эффективный режим работы МБОУ «Каштановская СОШ»(ШНОР) | Апрель 2023 | Отдел образования РМК ШНОР Рук. РМО математики | Протокол совещания |
| 3 | Оказание методической помощи в разработке антирисковых программ | Март-апрель 2023г | Отдел образования РМК Зам.директора по УВР ШНОР | Разработаны: программа развития,среднесрочная и антирисковая программы |
| 4 | Организация участия в диагностике профессиональных дефицитов педработников и управленческих кадров на платформе ФГАОУ ДПО «Академия минпросвещения России» | Апрель 2023 | Отдел образования РМК ШНОР | 100% педагогов и руководителей прошли диагностику профессиональных дефицитов |
| 5 | Изучение профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников ШНОР, разработка индивидуальных образова- тельных маршрутов повышения профессионального мастерства педагогов | Апрель-май 2023г. | Отдел образования РМК ШНОР | По итогам диагностики разработны ИОМ для каждого педагога |
| 6 | Организация взаимодействия (в том числе сетевого) школы -наставника и ШНОР | В течение года | Отдел образования РМК МБОУ Солонецкая СОШ | Реализован плана взаимодействия ШНОР со школой-наставником |
| 7 | Адресная помощь со стороны районного методического кабинета,районных методических объединений и школы-наставника | В течение года | Отдел образования РМК РМО МБОУ Солонецкая СОШ | Консультации |
| 8 | Организация взаимодействия участников регионального методического актива с педагогами ШНОР | Май-октябрь 2023 | Отдел образования РМК ШНОР Члены РМА | Мастер-классы учителей, членов РМА |
|  | Оказание методической помощи учителям в подготовке учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ |  | Отдел образования РМК ШНОР Рук. РМО | Приктические занятия в рамках РМО математики |
| 9 | Участие в региональных вебинарах по вопросам реализации проекта перехода рисковых школ в эффективный режим функционирования и развития. | В течение года | Отдел образования РМК ШНОР | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 10 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров ШНОР | В течение года | Отдел образования РМК ШНОР | 100% педагогов и руководящих кадров прошли курсы повышения квалификации |
| 11 | Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся ШНОР в районные и региональные педагогические активности | В течение года | Отдел образования РМК ШНОР | Участие в конкурсах и проектах различных уровней |
| 12 | Использование возможностей центра «Точки роста» | В течение года | Рук.ОУ | Повышение качества преподавания |

Заведующий РМК                                                                                   О.В.Шкурина