Приложение к приказу

Отдела образования Обливского района

от 25.02.2022 № 95

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической 
помощи 500+ на территории Обливского района (на 2022 год)

| Дата | Описание действий | Дата реализации |  | Муниципальный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |
| 1.1 | Отбор школ-участниц Проекта 500+ |  | декабрь 2021 | МБОУ «Каштановская СОШ» отобрана для участия в Проекте 500+ |
| 1.2 | Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+ |  | январь 2022 | Муниципальный и школьный координаторы Проекта 500+ назначены. |
| 1.3 | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы |  | январь 2022 | Организовано участие в анкетировании директора ОУ, учителей, преподающих в 5-9 кл. учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов |
| 1.4 | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ |  | январь-февраль 2022 | Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+ |
| 1.5 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте Отдела образования |  | до 25 марта 2022 | Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ и размещена их на сайте Отдела образования |
| 1.6 | Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт |  | сентябрь 2022 | Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены. |
| 1.7 | Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (1 этап работы над проектом) |  | февраль-май 2022 | Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором |
| 1.8 | Посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором (2 этап работы над проектом) |  | август-ноябрь 2022 | Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором |
| 2. Информационное сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |
| 2.1 | Установочное совещание муниципального координатора с участникам Проекта 500+ |  | февраль 2022 | Проведено установочное совещание со школьным координатором ,куратором и руководителем МБОУ «Каштановская СОШ» |
| 2.2 | Методические совещания с участнками Проекта 500+ |  | февраль-декабрь 2022 | Регулярно проводились методические совещания с участниками Проекта 500+ |
| 2.3 | Создание разделов «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР |  | до 25 февраля 2022 | Созданы разделы «Проект 500+» на официальных сайтах Отдела образования и ШНОР Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
| 2.4 | Участие муниципального и школьного координаторов и куратора и во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ |  | февраль-декабрь 2022 | Организовано участие во всероссийских и региональных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ |
| 3. Методическое сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |
| 3.1 | Адресная помощь через организацию консультационного сопровождение со стороны районного методического кабинета,районных методических объединений и школ с высоким уровнем качества образовательных организаций |  | февраль-декабрь 2022 | Организовано консультационное сопровождение школы_участницы Проекта 500+ |
| 3.2 | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами |  | январь-декабрь 2022 | Организовано повышение квалификации учителей ШНОР |
| 4. Проведение мониторинговых исследований/экспертиз |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК |  | февраль-декабрь 2022 | Выполнены все мероприятия в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картамиПроекта 500+ |
| 4.2 | Размещение в ИС МЭДК заполненного шаблона самодиагностики |  | до 25 февраля 2022 | Заполненный шаблон самодиагностики размещен в ИС МЭДК |
| 4.3 | Разработка и размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой-участницей Проекта 500+ |  | до 25 марта 2022 | Разработаны и размещены в ИС МЭДК концептуальные докумены |
| 4.4 | Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ |  | май 2022 | Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга (100% школы-участницы Проекта 500+) |
| 4.5 | Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ |  | октябрь-ноябрь 2022 | Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга (100% школы-участницы Проекта 500+) |
| 4.6 | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+(первый и второй этапы) |  | июнь-июль 2022 ноябрь-декабрь 2022 | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» направлены региональному координатору Проекта 500+. |
| 4.7 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+(первый и второй этапы). |  | май 2022 ноябрь 2022 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и направлены региональному координатору Проекта 500+. |
| 4.8 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ обсуждение плана работы на 2023 год. |  |  | Проведен анализ реализации Проекта 500+ . |
| 5.Работа с рисковыми профилями школы-участницы Проекта 500+ |  |  |  |  |
| 5.1 | Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+ |  | до 25 августа 2022 | Создание на базе МБОУ «Каштановская СОШ» центра естественно-научного и технологического профилей«Точка роста» |
| 5.2 | Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров |  | январь-декабрь 2022 | Направление педагогов для прохождения дополнительной образовательной программы в соотвтетствии с выявленными профессиональными дефицитами |
| 5.3 | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  | март 2022 | Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов«Билет в будущее» |
|  |  |  | март-сентябрь 2022 | Анализ результатов участия обучающихся во внешних оценочных процедурах, региональных, муниципальных диагностических работах, исследованиях, школьных мониторингах,выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении |