Приложение 2

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в общеобразовательных учреждениях Обливского района

на 2020 год, 2020 – 2021 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности |  | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. |  | июль - август 2020 года | Руководитель ОУ |  |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОУ | 1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОУ». 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОУ. 3.Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в ОУ. 5. Назначение ответственного за внедрение Целевой модели наставничества. |  | июль - август 2020 года | Руководитель ОУ |  |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОУ | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ 3. наставничества. 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | июль - август 2020 года |  | Руководитель ОУ |  |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1.Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3.Проведение ученической конференции. 4.Проведение классных часов. 5. Информирование на сайтах школ 6. Информирование внешней среды. | август 2020 |  | Руководитель ОУ |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования обучающихся/педагогов среди желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных несовершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классных руководителей, педагогов – психологов, социальных педагогов, родителей. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | июль, август 2020 |  | Руководитель ОУ |  |

|  |  | Формирование |  | 1. | Формирование базы данных наставляемых из |  |  |  |  |  | август 2020 | Ответственный за целевую модель наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базы наставляемых |  |  | числа педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Формирование базы данных наставляемых из |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | числа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование | Сбор данных о |  | 1. | Проведение анкетирования среди потенциальных |  |  |  |  |  | август 2020 | Ответственный за |
|  | базы | наставниках |  |  | наставников, желающих принять участие в |  |  |  |  |  |  | целевую |
|  | наставников |  |  |  | программе наставничества. |  |  |  |  |  |  | модель |
|  |  |  |  | 2. | Сбор согласий на сбор и обработку персональных |  |  |  |  |  |  | наставничества |
|  |  |  |  |  | данных. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Проведение | мероприятия (круглый стол) для |  |  |  |  | август 2020 года | Руководитель ОУ |
|  |  |  |  |  | информирования и вовлечения потенциальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наставников. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование |  | 1. | Формирование базы данных наставников из |  |  |  |  |  | август 2020 | Ответственный за |
|  |  | базы наставников |  |  | числа педагогов. |  |  |  |  |  |  | целевую |
|  |  |  |  | 2. | Формирование базы данных наставников из |  |  |  |  |  |  | модель |
|  |  |  |  |  | числа обучающихся. |  |  |  |  |  |  | наставничества |
| 4. | Отбор и | Выявление |  | 1. | Провести анализ базы наставников и выбрать |  |  |  |  |  | август 2020 | Руководитель ОУ |
|  | обучение | наставников, |  |  | подходящих для конкретной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наставников | входящих в базу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потенциальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наставников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми |  | 1.Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Издать приказ ОУ «Школы наставников» с утверждением программ, графиков обучения наставников. 3.Организовать «Школу наставников» и провести обучение. |  |  |  |  |  |  | август 2020 года | Руководитель ОУ, ответственный за внедрение модели наставничества |

| 5. Формирование | Отбор наставников 1. | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/ наставляемого после завершения групповой встречи. | сентябрь | Руководитель ОУ, ответственный за внедрение модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наставнических | и наставляемых |  | 2020 |  |
| пар / групп |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |

- Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.

|  | Закрепление | 1. | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». Составление планов индивидуального развития наставляемых индивидуальные траектории обучения. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  |  | сентябрь | 2020 | Руководитель ОУ, наставники, педагог - психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставнических | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | пар /групп |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Организация и | Организация | 1. | Проведение первой, организационной, встречи |  |  | 2020 - | 2021 | Наставники |
| осуществление | комплекса |  | наставника и наставляемого. |  |  | учебный год. |  |  |
| работы | последовательных | 2. | Проведение второй, пробной рабочей, встречи |  |  |  |  |  |
| наставнических | встреч |  | наставника и наставляемого. |  |  |  |  |  |
| пар / | наставников и | 3. | Проведение встречи-планирования рабочего |  |  |  |  |  |
| групп | наставляемых |  | процесса в рамках программы наставничества с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наставником и наставляемым. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Регулярные встречи наставника и наставляемого. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Проведение заключительной встречи наставника |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и наставляемого. |  |  |  |  |  |
|  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки |  |  |  | январь 2021 |  | Ответственный за реализацию целевой модели наставничества |

| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы |  | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. |  |  |  | январь 2021 | Ответственный за реализацию целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. |  | Приказ о поощрении участников наставнической |  |  | январь 2021 | Руководитель ОУ |
|  |  |  |  |  | деятельности. |  |  | года |  |
|  |  |  | 2. |  | Благодарственные письма партнерам. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Издание приказа «О проведении итогового |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мероприятия в рамках реализации целевой |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | модели наставничества» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников. информации на сайтах школы и организаций- партнеров. |  |  | январь 2021 | Ответственный за реализацию целевой модели наставничества |